## Tabelle1
IPERKA | Bereich | Aufgabe | Leitfragen | 2025-03-03 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 01.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 19.06.2025
Informieren | [50 empty] | Deadline: Tischmesse
I | IRC-Client
I |  | Opensource IRC Clients studieren
I |  | IRC-Client Wikipediaartikel Lesen
I |  | IRC-Dokumentationen Lesen
I | Nachrichtenverschlüsselung
I |  | Welche verschlüsselungsart | Welche verschlüsslungsmethode nutze ich? Muss ich selbst eine entwikeln?
I | IRC-Server
I |  | Opensource IRC-Server Studieren
I |  | IRC-Server Wikipediaartikel Lesen
I | Server-Hosting
Wie wartet man Server, Onlinerecherche
Code beispiel
Codebeispiel finden/ generieren
Codebeispiel ausprobieren testen
I |  | Codebeispiel verstehen
Planen
P | IRC-Client
P |  | Eingabestrucktur planen | Wie wird eine Nachricht geschrieben?
P |  | Programmstruktur planen | Ablaufdiagramm des Clients wenn er eine nachricht erhält, senden will oder sich mit einem nutzer/server verbindet.
P |  | Komunikationsmethoden planen | Wie werden Nachrichten gesendet? Via Server oder Direktnachrichten?
P |  | Identifikationsmethode planen | Wie identifizieren sich die Clients? Woher wissen sie mit wem sie kommunizieren?
P | Nachrichtenverschlüsselung
P |  | Nachrichtenverschlüsselungsmethode planen | Wie werden die Nachrichten verschlüsselt?
P | IRC-Server
P |  | Serverstruktur planen | Ablaufdiagramm des Servers wenn er Nachrichten weiterleitet oder sich nutzer darauf verbinden.
P |  | Nachrichtenverwaltung planen | Wie werden Nachrichten Verwaltet/ weitergeleitet? Woher weis der Server an wen die Nachricht gesendet wird?
P |  | Nutzerverwaltung planen | An was kann der Server die Nutzer identifizieren?
P |  | Nutzeridentifizierung planen | Kriegt jeder nutzer eine ID oder hängt die identifikation mit der IP-Adresse zusammen?
Entscheiden
E | IRC-Client
E |  | Programmstruktur entscheiden
E |  | Komunikationsmethode entscheiden
E |  | Identifikationsmethode entscheiden
E | Nachrichtenverschlüsselung
E |  | Nachrichtenverschlüsselungsmethode entscheiden
E | IRC-Server
E |  | Serverstruktur entscheiden
E |  | Nachrichtenverwaltung entscheiden
E |  | Nutzeridentifizierung entschieden
Realisieren
R | IRC-Client
R
R
R | Nachrichtenverschlüsselung
R
R
R | IRC-Server